## excel (2)
Proyecto/Tarea | Fecha | ID | Tipo | Inyectado | Eliminado | Tiempo de Arreglo | Cuenta de correcciones | Defecto por Arreglo | Pendiente | DescripciÃ³n
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 1 | Function | Design | Design | 1.4 | 1 |  |  | En el diagrama de flujo falto incluir validar si el archivo estaba vacio
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 2 | Syntax | Design | Code | 1 | 1 |  |  | El nombre de los paquetes debe comenzar en minuscula, debi cambiar Uniandes por uniandes
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 3 | Function | Design | Code | 10.6 | 1 |  |  | En el diseÃ±o me falto incluir el paquete test, para la realizacion de pruebas unitarias.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 4 | Syntax | Design | Code | 1.8 | 1 |  |  | algunos metodos en el diseÃ±o los nombre iniciando con mayuscula, el estandar es comenzar con minuscula, procedo a arreglar en el diagrama estos nombramientos.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 5 | Function | Design | Code | 5.7 | 1 |  |  | A la clase dato, me falto incluir sus metodos publicos de consulta darDato y darDatoSiguiente, por lo que se procede a colocar en el diagrama y en codigo
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 6 | Function | Design | Code | 1.9 | 1 |  |  | el metodo asignarDatoSiguiente no tenia el parametro de recibir el dato siguiente. El cual es necesario para saber cual es el dato siguiente asignado a este dato.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 7 | Function | Design | Code | 4.5 | 1 |  |  | No habia declarado los getter y setter para las clases Media, desviacion estandar y su interfaz ICalcular
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 8 | Function | Design | Code | 6.3 | 1 |  |  | La interfaz ICalcular debo modificarla para eliminar algunos metodos que no son necesarios publicar son darDatoRaiz y asignarDatoRaiz.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 9 | Function | Design | Code | 9.6 | 1 |  |  | La media hace parte del calculo de la desviacion, por lo cual se debe agregar la media la clase DesviacionEstandar para utilizar su metodo de calculo.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 10 | Function | Design | Code | 7.2 | 1 |  |  | se debe valida si el archivo tiene la extension correcta y es un archivo que se puede leer, se crea un metodo elArchvoTieneEl FormatoCorrecto.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 11 | Function | Design | Code | 3.6 | 1 |  |  | Se debe quitar el metodo elDatoTieneElFormatoCorrecto para cear uno que retorne el valor double de una vez y se agregaria un try catch para validar su tipo, el cual se llama ahora darValorReal
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 12 | Function | Design | Code | 7 | 1 |  |  | En el diagrama de flujo no se analizo que se cargara un archivo plano con extension txt.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 13 | Function | Design | Code | 3.7 | 1 |  |  | A la clase EstadisticaVista se le debe agregar un metodo para que muestre los mensages de error, dado que solo tiene un constructor que recibe la media y la desviacion estandar. Se crea un metodo que muestre los mensajes de error.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 14 | Function | Design | Code | 0.7 | 1 |  |  | En el diseÃ±o no le agregue al test de ArchivoEstadistico la ruta de los archivos test.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 15 | Function | Code | Test | 1.8 | 1 |  |  | Loop infinito en el calculo de la media, en el apuntador no se asignaba el siguiente nodo (el siguiente valor).
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 16 | Assignment | Code | Test | 1.3 | 1 |  |  | Se modifica prueba unitaria que calcula la desviacion estandar para colocar el valor mas aproximado de 572.026844746915, dado que estaba 572.03 y se quiere manejar un valor mas exacto.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 17 | Assignment | Code | Test | 5.7 | 1 |  |  | La prueba unitaria que valida los datos del archivo le falta colocar la adicion ".0", dado que en el archivo hay valores enteros y se esta convrtiendo a float. La comparacion debe ser con float luego de la carga.
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 | 2017-04-02 | 18 | Documentation | Code | Test | 3.3 | 1 |  |  | Al ejecutar el programa se observa que no se maneja bien el salto de linea para mostrar la desviacion estandar